## Feuil1
| Journal de travail |  | Corentin |  | Projet WEB
| Date | tache |  | durée | commentaire
| 2018-01-30 | Création des différents documents relatifs à la doc du projet et au projet |  | 1h30min | Journal de travail, Project, template du projet web
| 2018-02-01 | Création planification initiale + des 8 livrables chaque jeudi |  | 5h15min | Accessible ici
| 2018-02-02 | Création uses-cases téléchargement balsamiq pour maquettes |  | 1h30min
| 2018-02-05 | Recherche template, début maquette |  | 1h30min
| 2018-02-06 | Maquettes + début scénarii |  | 1h30min
!LIVRABLE! | 2018-02-08 | Fin maquette + fin scénarii + début MCD+Rendu 08.02.18 |  | 5h15min | MCD envoyé à Mr Benzonana à 15h02
| 2018-02-09 | Correction MLD + MCD + recherche sur les listes dans une base de données |  | 1h30min | MLD Envoyé à Mr Benzonana
| 2018-02-12 | Adaptation du template suppression de ce que je n'utilise pas + documentation |  | 1h30min
| 2018-02-13 | Maladie |  | 1h30min
!LIVRABLE! | 2018-02-15 | Maladie |  | 5h15min
| 2018-02-16 | Maladie |  | 1h30min
Relâches
| 2018-02-26 | Correction MLD (envoyé le 08.02 et le 09.02) + création base de données |  | 1h30min | Exportation de la base de donnée pas terminé + création script création donnée + db
| 2018-02-27 | Base de données crée + insertion de données OK + lecture openclasseroom modèle MVC |  | 1h30min | 1'000 données de chaque types ont été crées
!LIVRABLE! | 2018-03-01 | Début création modèle MVC + création boutons + commencement modèle MVC implémentation, création gabarit.php |  | 5h15min | le modèle MVC est complexe, implémentation de données à la fin ?, manque la création de toutes les pages (prochaine étape)
| 2018-03-02 | avancement sur gabarit.php bientôt fini |  | 1h30min | problème avec modèle MVC et PHP--> recherches sur le sujet, commencement php tuto openclasseroom durant le week-end
| 2018-03-05 | lecture aide en php + tableau + réalisation page vue_PortfolioModify.php (plus que le css) + controleur.php début |  | 1h30min | documents lu en annexe du projet, reste CSS
| 2018-03-06 | Création vue_erreur.php + création bouton autres pages + modele.php |  | 1h30min | Chez moi ou prochain cours index.php et les vues
!LIVRABLE! | 2018-03-08 | Page portfolio_modify.php presque finie (plus que exportation et importation données) + modele.php adaptation in progress + login.php in progress + correction chemin d'axxès depuis index.php |  | 5h15min | login.php ne fonctionne a corriger + tous les chemins d'accès étaient faux car ils ne respectaient pas le modèle MVC mais étaient juste relatifs aux fichiers concernés et non a l'index.php
| 2018-03-09 | Aide sur internet car erreur sur l'action index.php, lecture openclassroom chapitre 1 à 4 sur le php et mysql |  | 1h30min | continuer le week-end | A la maison durant le week-end lecture du chapitres 5 à 14
| 2018-03-12 | Debug de la fonction getLogin… + login.php |  | 1h30min | Ce soir lecture openclassroom + essaie de dépannage | Toujours le problème … malgré la relecture de tout le code et des codes de référence
| 2018-03-13 | Lecture sur le php et sur le modèle mvc et la page erreur, vue_erreur.php debugg |  | 1h30min
!LIVRABLE! | 2018-03-15 |  |  | 5h15min
| 2018-03-16 |  |  | 1h30min
| 2018-03-19 |  |  | 1h30min
| 2018-03-20 |  |  | 1h30min
!LIVRABLE! | 2018-03-22 |  |  | 5h15min
| 2018-03-23 |  |  | 1h30min
| 2018-03-26 |  |  | 1h30min
| 2018-03-27 |  |  | 1h30min
!LIVRABLE! | 2018-03-29 |  |  | 5h15min
| 2018-03-30 | Vacances de paques
2018-04-15
| 2018-04-16 |  |  | 1h30min
| 2018-04-17 |  |  | 1h30min
!LIVRABLE! | 2018-04-19 |  |  | 5h15min
| 2018-04-20 |  |  | 1h30min